## 2018
План финансирования и освоения капитальных вложений по инвестиционной программе ООО "Режевские электрические сети" за 2018 год
№ | Наименование инвести- | Период реали- | Срок ввода в эксплуата- |  | Стадия вы- | Стоимостная оценка инвестиций,
| ционного проекта/ме- | зации согласно | цию/выполнения |  | полнения, | млн руб. без НДС
| роприятия, предусмот- | инвестицион- | мероприятия, год |  | % | полная | остаток | финансирование |  | осталось
| ренного инвестицион- | ной программе, | план | факт |  | стоимость | на начало | в отчетном периоде |  | профинанси-
| ной программой | годы |  |  |  |  | отчетного |  |  | ровать
| на отчетный период | [5 empty] | года | план | факт
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
| В С Е Г О, |  |  |  |  | 48.021 | 48.021 | 13.118 | 13.118 | 34.903
1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ пос.Костоусово (Свердловкая область, РГО, пос.Костоусово) | 2018-2021 | 2021 |  | 6 | 15.168 | 15.168 | 0.91 | 0.91 | 14.258
2 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ пос.Озерный (Свердловская область, РГО, пос.Озерный) | 2018-2022 | 2022 |  | 24 | 21.725 | 21.725 | 5.127 | 5.127 | 16.598
3 | Реконструкция ВЛ-6кВ от ПС "Лесная" до ТП-1 Озерный (Свердловская область, РГО, пос.Озерный) | 2018-2019 | 2019 |  | 57 | 5.295 | 5.295 | 3,000 | 3,000 | 2.295
4 | Реконструкция ВЛ-6кВ от ТП-1 Озерный до КТПН-1 Костоусово (Свердловкая область, РГО,пос.Озерный,пос.Костоусово) | 2018-2020 | 2020 |  | 46 | 3.252 | 3.252 | 1,500 | 1,500 | 1.752
5 | Реконструкция ТП-2 Озерный (Свердловская область, РГО,пос.Озерный) | 2018-2018 | 2018 | 2018 | 100 | 2.581 | 2.581 | 2.581 | 2.581 | 0